## 工事監理・工事状況チェックシート【鉄筋コンクリート造】
鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造
工事監理・工事状況チェックシート
|  |  |  | 【 鉄筋コンクリート造 】 |  |  |  | 中間検査・完了検査
下記の建築物等は建築基準関係規定に適合して施工され、構造上安全であることを確認しましたので、 次のとおり工事監理・工事状況に係る結果を報告します。
ＳＢＩアーキクオリティ株式会社 様 | [8 empty] | 年 月 日
|  |  |  | 工事監理者又は工事施工者 | 会社名：
代表者名：
所在地：
記
(1) | 確認番号
(2) | 物件名
(3) | 建築（築造、設置）場所
| 建築確認に要した図書と照合した結果、変更が |  |  |  |  | □ ありません。
□ ありますので、必要な手続きをしました。
注）構造の変更は、原則変更確認申請が必要です。
下記の については、同時に提出する他の構造別チェックシートと項目が重複する場合はチェック不要
| 確認事項 |  | 内 容 |  |  |  | 照合方法（※１） |  | 照合結果(※2)
1 | 敷地の安全性 |  | (1) | がけ、擁壁の安全性 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
| (法19) |  | (2) | 下水管、下水溝又はためます等の位置及び排出経路 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
2 | 敷地と道路の関係 |  | (1) | 道路の位置、幅員及び種類 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
| (法42、43) |  | (2) | 道路に接する敷地の長さ |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  | (3) | 法42条2項道路の後退 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  | (4) | 法43条許可条件との照合 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
3 | 敷地形状、容積率、 建ぺい率 |  | (1) | 敷地形状及び高低差 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  | (2) | 敷地境界の確認、建築物の位置 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
| (法52～53の2) |  | (3) | 建物形状 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  | (4) | 間取り、各室の用途及び床面積 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  | (5) | 小屋裏物置等の大きさ及び開口 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
4 | 外壁後退 (法54) |  | (1) | 建物配置（道路、隣地からの離れ） |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
5 | 道路斜線、天空率 |  | (1) | 地盤面及び前面道路の路面の中心からの建築物の各部分の高さ |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
(法56)
|  |  | (2) | 道路からの外壁等の後退距離 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  | (3) | 建物配置（道路、隣地からの離れ） |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
6 | 高度地区 |  | (1) | 方位 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
| (法58) |  | (2) | 北側敷地境界からの建物の離れ |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
| 北側斜線 |  | (3) | 建築物の各部分の高さ |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
| (法56) |  | (4) | 建築物が周囲の地面と接する位置 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
7 | 既存の建築物 |  | (1) | 増築等に係る部分以外の部分について行う措置 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
(法86の7)
8 | 確認表示板 |  | (1) | 建築確認表示板の設置 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
| (法89) |  | (2) | 設計図書等の備え付け |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
9 | シックハウス対策 （法28の2） |  | (1) | ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽの使用禁止（居室を有する建築物） |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
| ・居室等の内装仕上げ |  | (2) | 下地、接着材、仕上げ材、塗料等の種別及び面積 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
（令20の5）
|  |  | (3) | 建具及び造り付けの家具の種類及び面積 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
| ・換気設備 |  | (4) | 換気区画（ゾーニング）、換気ルート |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
| （令20の6、令129の2の6） |  | (5) | 形状・寸法・規格・機器の性能（換気風量） |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
| ・天井裏等の制限 |  | (6) | 下地材がF☆☆☆以上又は大臣認定 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
| （平15国交告274号） |  | (7) | 気密層又は通気止め |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
| 【(6)～(8)のいずれか】 |  | (8) | 換気設備の形状・寸法・規格・機器の性能（換気風量） |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
| 確認事項 |  | 内 容 |  |  |  | 照合方法（※１） |  | 照合結果(※2)
10 | 建築材料の品質 |  | (1) | 日本工業規格又は日本農林規格に適合することを証明する事項 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
（法37）
|  |  | (2) | 指定建築材料が国土交通大臣の認定を受けたものである場合は認定番号 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
構造
| 確認事項 |  | 内 容 |  |  |  | 照合方法（※１） |  | 照合結果(※2)
11 | 地盤 |  | (1) | 設計図書通りの地耐力が得られたか |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
| （令38） |  |  | 確認方法（ ）地耐力 KN/㎡
|  |  | (2) | 地耐力が得られなかった場合の措置 ※３ |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
（設計変更：地盤改良含む）地耐力 KN/㎡
12 | 基礎種別 （令38） |  | (1) | 基礎種別の確認（布、べた、独立、くい） |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
13 | 部材の配置 |  | (1) | 基礎の配置の確認 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  | (2) | 耐圧盤の配置の確認 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  | (3) | 大ばり、小ばり、フーチングの配置の確認 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
14 | 基礎の確認 | (1) | 各部材の形状、寸法の確認 |  |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  | (2) | 布基礎 | ①主筋、あばら筋等の径及び間隔 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  |  | ②ベース筋、あばら筋のかぶり厚さ |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  |  | ③偏心基礎のベース筋の定着方法 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  | (3) | べた基礎 | ①耐圧スラブ筋の径、間隔、主筋方向、 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
定着及びかぶり厚さ
|  |  |  | ②重ね継手の位置と長さ |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  | (4) | 独立基礎 | ①ベース筋、はかま筋の径、間隔、 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
本数及びかぶり厚さ
|  |  |  | ②継手の位置、形状の確認 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  |  | ③偏心基礎のベース筋の定着方法 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  | (5) | 基礎地中ばり | ①主筋、あばら筋、副筋の径、間隔 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
本数及びかぶり厚さ
|  |  |  | ②継手の位置、形状の確認 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  |  | ③主筋の定着長さ |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  |  | ④中つり筋の位置 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  |  | ⑤ハンチ部分のあばら筋補強 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  |  | ⑥貫通孔の位置、補強方法 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  | (6) | 柱脚部 | ①柱主筋の径、本数及びかぶり厚さ |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  |  | ②フーチングへののみこみ、定着 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  |  | ③帯筋の位置と補強筋 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  |  | ④鉄骨造のアンカー筋の設置状況 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
15 | 全体 | 法第37条 | (1) | 鉄筋の規格及び品質 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  | (2) | コンクリートの規格及び品質 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  | 令第73条 | (3) | 鉄筋の継手、定着長さの位置及び長さ並びに工法 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  | 令第79条 | (4) | かぶり厚さの状況 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  |  | 型枠中の清掃状況（木片、空き缶等のゴミ） |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  | 令第３章第８節 | (5) | 柱、はり、壁及び床版の位置 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  | 令第３章第６節 | (6) | 鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
16 | 柱 | 主筋(令77条) | (1) | 柱の寸法、主筋の径、本数、配置及び出隅のかぎ状の折り曲げ形状並びに柱頭の鉄筋の位置 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  | (2) | 各階止まり柱頭主筋の止まり高さと定着状況 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  | 帯筋(令77条) | (1) | 柱の帯筋の径、本数、配置及び形状 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  | (2) | 第一帯筋の位置と柱頭拘束帯筋の有無 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  | (3) | 主筋折曲げ部の帯筋補強 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  | (4) | 仕口部分の帯筋の配置 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  | (5) | 帯筋のかぎ状の折り曲げ形状及び結束 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
17 | 床 | 床版の配筋(令77条の２) | (1) | 床版の寸法及び支持条件並びに鉄筋の径、本数及び配置 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  | (2) | 主筋方法、ピッチ、径、スラブ厚 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  | (3) | 定着方法、長さ |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  | (4) | 継ぎ手の位置と長さ |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  | 補強筋等(令77条の２) | (1) | 床の出入隅部の補強の状況及び階段部の配筋状況 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  | (2) | 片持ちスラブの定着と上端筋位置確保 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  |  | 隅部、開口部、設備配管に対する補強 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
| 確認事項 |  | 内 容 |  |  |  | 照合方法（※１） |  | 照合結果(※2)
18 | はり | 主筋(令78条) | (1) | はりの寸法並びに主筋の径、本数及び配置 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  | (2) | 主筋の定着方法、長さ |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  | あばら筋(令78条) | (1) | あばら筋の径、本数及び配置並びにかぎ状の折り曲げ形状及び緊結状況 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  | (2) | 中つり筋の位置 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  | (3) | 継手の位置の長さ（重ね継手の場合） |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  | (4) | 片持ち梁の主筋の位置と定着 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  | (5) | 貫通孔の位置、補強方法 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  | (6) | ハンチ部分のあばら筋補強 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
19 | 壁 | 壁筋(令78条の２) | (1) | 壁の寸法並びに鉄筋の径及び配置 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  | 補強筋等(令３章８節) | (2) | 目地（完全、部分）の位置及び形状並びに配筋状況 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
20 | 継手 | (1) | ガス圧接継手の形状、位置ずらし |  |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  | (2) | 特殊継手の性能及び工法 |  |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
21 | 型枠並びにコンクリートの施工状況 | 令第37条及び令第79条 | (1) | 型枠及び支柱の締付及び清掃状況 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  |  | コンクリートの密実性の状況 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  | 令第72条及び令第74条 | (2) | コンクリートの調合及び圧縮強度 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  | 令第75条及び令第76条 | (3) | コンクリート打設後の養生 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  | 令第76条 | (4) | 型枠支柱存置期間 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  | 令第３章第８節 | (5) | 基礎、柱、はり、床版及び壁の寸法 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
※欄については，《注意事項》をお読みください。
設計図書の内容について設計者に確認した事項等
《注意事項》
| （※１）欄 ： | 現場で実施した照合方法を、a：目視、b：簡易な計測機器（スケール等）、c：動作確認、ｄ：その他の中から選択し、記号を○で囲んでください。「d：その他」は、a～cの照合方法をとれないため、試験結果成績書等により確認するものです。下記照合方法に具体的に記載してください。
| （※２）欄 ： | ・照合結果により適合している場合は、□内にレ点を記載してください。
・後続工程で中間検査時、未施工部分については、空欄（未記入）としてください。
・該当する項目がない場合は、照合結果欄全体に斜線を入れてください。
・中間検査時にチェック済みの項目についても、完了検査時に再度チェックしてください。
| （※３）欄 ： | 地耐力が得られず、地盤改良等の措置を講じた場合は、別途報告書を提出してください。
その他の照合方法（※１）
項目番号 |  | 具体的な照合方法
（例） 10-(2) |  | 出荷証明書等により照合
1～14