## 工事監理・工事状況チェックシート【鉄骨造】
鉄骨造・鉄骨鉄筋コンクリート造
工事監理・工事状況チェックシート
|  |  |  | 【 鉄骨造 】 |  |  |  | 中間検査・完了検査
下記の建築物等は建築基準関係規定に適合して施工され、構造上安全であることを確認しましたので、 次のとおり工事監理・工事状況に係る結果を報告します。
ＳＢＩアーキクオリティ株式会社 様 | [8 empty] | 年 月 日
|  |  |  | 工事監理者又は工事施工者 | 会社名：
代表者名：
所在地：
記
(1) | 確認番号
(2) | 物件名
(3) | 建築（築造、設置）場所
| 建築確認に要した図書と照合した結果、変更が |  |  |  |  | □ ありません。
□ ありますので、必要な手続きをしました。
注）構造の変更は、原則変更確認申請が必要です。
下記の については、同時に提出する他の構造別チェックシートと項目が重複する場合はチェック不要
| 確認事項 |  | 内 容 |  |  |  | 照合方法（※１） |  | 照合結果(※2)
1 | 敷地の安全性 |  | (1) | がけ、擁壁の安全性 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
| (法19) |  | (2) | 下水管、下水溝又はためます等の位置及び排出経路 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
2 | 敷地と道路の関係 |  | (1) | 道路の位置、幅員及び種類 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
| (法42、43) |  | (2) | 道路に接する敷地の長さ |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  | (3) | 法42条2項道路の後退 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  | (4) | 法43条許可条件との照合 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
3 | 敷地形状、容積率、 建ぺい率 |  | (1) | 敷地形状及び高低差 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  | (2) | 敷地境界の確認、建築物の位置 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
| (法52～53の2) |  | (3) | 建物形状 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  | (4) | 間取り、各室の用途及び床面積 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  | (5) | 小屋裏物置等の大きさ及び開口 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
4 | 外壁後退 (法54) |  | (1) | 建物配置（道路、隣地からの離れ） |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
5 | 道路斜線、天空率 |  | (1) | 地盤面及び前面道路の路面の中心からの建築物の各部分の高さ |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
(法56)
|  |  | (2) | 道路からの外壁等の後退距離 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  | (3) | 建物配置（道路、隣地からの離れ） |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
6 | 高度地区 |  | (1) | 方位 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
| (法58) |  | (2) | 北側敷地境界からの建物の離れ |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
| 北側斜線 |  | (3) | 建築物の各部分の高さ |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
| (法56) |  | (4) | 建築物が周囲の地面と接する位置 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
7 | 既存の建築物 |  | (1) | 増築等に係る部分以外の部分について行う措置 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
(法86の7)
8 | 確認表示板 |  | (1) | 建築確認表示板の設置 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
| (法89) |  | (2) | 設計図書等の備え付け |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
9 | シックハウス対策 （法28の2） |  | (1) | ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽの使用禁止（居室を有する建築物） |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
| ・居室等の内装仕上げ |  | (2) | 下地、接着材、仕上げ材、塗料等の種別及び面積 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
（令20の5）
|  |  | (3) | 建具及び造り付けの家具の種類及び面積 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
| ・換気設備 |  | (4) | 換気区画（ゾーニング）、換気ルート |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
| （令20の6、令129の2の6） |  | (5) | 形状・寸法・規格・機器の性能（換気風量） |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
| ・天井裏等の制限 |  | (6) | 下地材がF☆☆☆以上又は大臣認定 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
| （平15国交告274号） |  | (7) | 気密層又は通気止め |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
| 【(6)～(8)のいずれか】 |  | (8) | 換気設備の形状・寸法・規格・機器の性能（換気風量） |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
| 確認事項 |  | 内 容 |  |  |  | 照合方法（※１） |  | 照合結果(※2)
10 | 建築材料の品質 |  | (1) | 日本工業規格又は日本農林規格に適合することを証明する事項 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
（法37）
|  |  | (2) | 指定建築材料が国土交通大臣の認定を受けたものである場合は認定番号 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
構造
| 確認事項 |  | 内 容 |  |  |  | 照合方法（※１） |  | 照合結果(※2)
11 | 地盤 |  | (1) | 設計図書通りの地耐力が得られたか |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
| （令38） |  |  | 確認方法（ ）地耐力 KN/㎡
|  |  | (2) | 地耐力が得られなかった場合の措置 ※３ |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
（設計変更：地盤改良含む）地耐力 KN/㎡
12 | 基礎種別 （令38） |  | (1) | 基礎種別の確認（布、べた、独立、くい） |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
13 | 部材の配置 |  | (1) | 基礎の配置の確認 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  | (2) | 耐圧盤の配置の確認 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  | (3) | 大ばり、小ばり、フーチングの配置の確認 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
14 | 基礎の確認 | (1) | 各部材の形状、寸法の確認 |  |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  | (2) | 布基礎 | ①主筋、あばら筋等の径及び間隔 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  |  | ②ベース筋、あばら筋のかぶり厚さ |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  |  | ③偏心基礎のベース筋の定着方法 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  | (3) | べた基礎 | ①耐圧スラブ筋の径、間隔、主筋方向、 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
定着及びかぶり厚さ
|  |  |  | ②重ね継手の位置と長さ |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  | (4) | 独立基礎 | ①ベース筋、はかま筋の径、間隔、 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
本数及びかぶり厚さ
|  |  |  | ②継手の位置、形状の確認 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  |  | ③偏心基礎のベース筋の定着方法 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  | (5) | 基礎地中ばり | ①主筋、あばら筋、副筋の径、間隔 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
本数及びかぶり厚さ
|  |  |  | ②継手の位置、形状の確認 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  |  | ③主筋の定着長さ |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  |  | ④中つり筋の位置 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  |  | ⑤ハンチ部分のあばら筋補強 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  |  | ⑥貫通孔の位置、補強方法 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  | (6) | 柱脚部 | ①柱主筋の径、本数及びかぶり厚さ |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  |  | ②フーチングへののみこみ、定着 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  |  | ③帯筋の位置と補強筋 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  |  | ④鉄骨造のアンカー筋の設置状況 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
15 | 建築物全体 | (1) | 建築物の形状 |  |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
16 | 部材の配置 | (1) | 建築物の建て入れ精度 |  |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  | (2) | 柱、大梁、小梁の配置 |  |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  | (3) | 垂直、水平ブレースの配置 |  |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  | (4) | デッキプレート、ＡＬＣ板の方向性 |  |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
17 | 指定建築材料の品質規格確認 (法37条)(令67条) | (1) | 鋼材及び高力ボルトの規格及び品質 |  |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  | (2) | 溶接材料の規格と鋼材の組み合わせの適否 |  |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
18 | 継手及び仕口の構造方法(令67条) | (1) | 突合せ継手の食い違い等の検査結果 |  |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  | (2) | 仕口部 | ｽｶﾗｯﾌﾟ、ｴﾝﾄﾞﾀﾌﾞ、裏あて金の確認 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
19 | 高力ボルトの接合方法 (令67条) | (1) | ボルト等の縁端距離及び高力ボルト摩擦接合部の摩擦面の処理方法 |  |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
20 | 溶接接合部の検査 (令67条) | (1) | 外観検査及び内部欠陥等の検査結果 |  |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
21 | 部材の配置 (令３章８節) | (1) | 柱、はり、斜材（ターンバックル等）及び床版等の配置 |  |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
22 | 部材の寸法・形状 (令３章８節) | (1) | 柱、はり、斜材及び床版等の形状及び寸法 |  |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
23 | 開口部の補強(令69条) | (1) | 柱及びはり等の開口部の補強の状況 |  |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
| 確認事項 |  | 内 容 |  |  |  | 照合方法（※１） |  | 照合結果(※2)
24 | 加工溶接部分の外観・形状・寸法 (令67条) (令92条及び令96条) | (1) | 溶接接合部 | ダイヤフラムとフランジのずれ |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  | (2) |  | 突合せ継手の食い違い |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  | (3) |  | アンダーカット |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  | (4) |  | 割れ等の構造耐力上支障のある欠陥 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  | (5) |  | その他の溶接部の外観及び形状 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  | (6) |  | 継手及び仕口の種類（突合せ溶接、すみ肉溶接） |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
25 | 現場溶接部の外観・形状 (令67条) (令92条及び令96条) | (1) | 溶接接合部 | 加工溶接部分の外観・形状・寸法と同等の確認 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  | (2) |  | 突合せ継手の食い違い |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  | (3) |  | アンダーカット |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  | (4) |  | 割れ等の構造耐力上支障のある欠陥 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  | (5) |  | 継手及び仕口の種類（突合せ溶接、すみ肉溶接） |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
26 | 令第37条第２号に規定する認定を受けた高力ボルト （令67条） （令92条の２） | (1) | 高力ボルト接合部 | ボルトの本数、径、孔径、中心距離及び縁端距離 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  | (2) |  | 締付ボルト張力等の検査 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  | (3) |  | ﾋﾟﾝﾃｰﾙの破断（トルシア型） |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  | (4) |  | ボルトの本数、添板数及び摩擦接合面 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  | (5) |  | マーキングのずれ確認(全ての高力ボルト) |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  | (6) |  | 締付状態の確認 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
27 | JIS形六角ボルト （令67条） （令92条の２） | (1) |  | ボルトの本数、径、孔径、中心距離及び縁端距離 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  | (2) |  | 締付ボルト張力等の検査 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  | (3) |  | ボルトの本数、添板数及び摩擦接合面 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  | (4) |  | 締付状態の確認 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
28 | 斜材の接合部 （令３章８節） | (1) | 斜材の接合部の形式、板厚、材質及び補鋼材等 |  |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
29 | 共通 （令66条） | (1) | 柱の脚部の構造方法 | 柱脚の構造方法 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  | (2) |  | ①柱とベースプレートの溶接 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  | (3) |  | ②ベースプレート寸法 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  | (4) |  | ③ベースプレート下モルタル充填 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
30 | 露出形式 （令66条） | (1) | 柱の脚部の構造方法 | アンカーボルトの材質、径及び本数並びにナットの高さ |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  | (2) |  | アンカーボルトの配置 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  | (3) |  | 座金の仕様及びナットの戻り止め措置 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  | (4) |  | アンカーボルトの定着長さ |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  | (5) |  | 柱の最下端の断面積に対するアンカーボルト全断面積の割合 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  | (6) | 柱の脚部の構造方法 | ベースプレートの寸法（厚さ等） |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  | (7) |  | アンカーボルトの径、孔径及び縁端距離、二重ナット |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  | (8) |  | アンカーボルトの緊結状況 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
31 | 根巻き形式 （令66条） | (1) | 柱の脚部の構造方法 | 根巻き部分の高さ |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  | (2) |  | 根巻き部分の立ち上がり主筋の本数及び配置 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  | (3) |  | 立ち上がり主筋の定着長さ（根巻き部分及び基礎） |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  | (4) |  | 根巻き部分の帯筋（令第77条第２項及び第３項） |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  | (5) |  | スタッドボルトの径、本数及び配置並びに溶接状況 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
32 | 埋込み形式 （令66条） | (1) | 柱の脚部の構造方法 | 柱の埋込長さ |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  | (2) |  | 側柱及び隅柱のＵ字型補強筋等による補強の状況 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  | (3) |  | 埋込部分の鉄骨のかぶり厚さ |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  | (4) |  | スタッドボルトの径、本数及び配置並びに溶接状況 |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
| 確認事項 |  | 内 容 |  |  |  | 照合方法（※１） |  | 照合結果(※2)
33 | 床版の接合部 （令３章８節） | (1) | 床構造の形式 |  |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  | (2) | 頭付きスタッド等の施工状況及び検査結果 |  |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
34 | 部材の仕様 | (1) | さび止め塗装 |  |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  | (2) | コンクリートのかぶり厚さ（ＳＲＣ造） |  |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
その他
| 確認事項 |  | 内 容 |  |  |  | 照合方法（※１） |  | 照合結果(※2)
35 | 主要構造部の耐火被覆等 | (1) | 耐火被覆の種類・厚さ・認定番号等 |  |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
|  |  | （部位： |  | ）：
|  |  | （部位： |  | ）：
|  |  | （部位： |  | ）：
|  |  | （部位： |  | ）：
|  | (2) | 耐火被覆材料の仕様・耐火時間の確認 |  |  |  | a ・ b ・ c ・ ｄ |  | □
※欄については，《注意事項》をお読みください。
設計図書の内容について設計者に確認した事項等
《注意事項》
| （※１）欄 ： | 現場で実施した照合方法を、a：目視、b：簡易な計測機器（スケール等）、c：動作確認、ｄ：その他の中から選択し、記号を○で囲んでください。「d：その他」は、a～cの照合方法をとれないため、試験結果成績書等により確認するものです。下記照合方法に具体的に記載してください。
| （※２）欄 ： | ・照合結果により適合している場合は、□内にレ点を記載してください。
・後続工程で中間検査時、未施工部分については、空欄（未記入）としてください。
・該当する項目がない場合は、照合結果欄全体に斜線を入れてください。
・中間検査時にチェック済みの項目についても、完了検査時に再度チェックしてください。
| （※３）欄 ： | 地耐力が得られず、地盤改良等の措置を講じた場合は、別途報告書を提出してください。
その他の照合方法（※１）
項目番号 |  | 具体的な照合方法
（例） 10-(2) |  | 出荷証明書等により照合
1～14